## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 信息安全与管理专业群“三教改革”实施建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 纪兆华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-85305678
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 122.125 | 122.125 |  | 115.815 |  | 10 |  | 94.83% |  | 9.48
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 122.125 | 122.125 |  | 115.815 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置安全运维平台、安全竞技平台、课程资源包、虚实结合硬件等教学组件等使安全类专业核心课程的教学有序进行。 | [5 empty] | 完成课程资源开发、网络空间仿真教学系统、信息安全竞赛模套件等，完成项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023校企合作新形态教材开发 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 教学能力比赛培训 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 模块化课程标准建设 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 现代教育技术及职业教育理论培训 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 教学团队培养 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 2023年项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目验收 |  |  | ≤10月 | 10月 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤122.125万元 | 115.815万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 教师培训 |  |  | ≥20人 | 30人 | 15 |  | 14
|  |  | 完成学院学生培训 |  |  | 可承担在校生学习培训大于等于5年 | 可承担在校生学习培训大于等于5年 | 15 |  | 14
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.48