## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 双高项目-信息安全与管理专业群-工业互联网典型技术实训室
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 纪兆华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18801063738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 316 | 316 |  | 315.8 |  | 10 |  | 99.94% |  | 9.99
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 316 | 316 |  | 315.8 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年建设“理实一体，虚实结合”的集“教学、实训”于一体的工业互联网典型技术实训室，购置工业互联网设备数据采集实训室（包括工业设备模组8套、教学仿真实训系统50节点），购置数字孪生仿真实训室（数字孪生实体产线1条（第二部分），配套实训设备6套），工业互联网平台1套、一体化实训教学平台及课程资源1套，实现工业互联网人才核心技能培养体系。 1、2023年输出工业互联网相关专利，软著一项。 2、短期目标：2023年承担教师（校内+校外）培训≥30人。 3、机房使用课时量大于500课时（以机房实训记录为准）。 | [5 empty] | 购置工业互联网设备数据采集实训室（包括工业设备模组8套、教学仿真实训系统50节点），购置数字孪生仿真实训室（数字孪生实体产线1条（第二部分），配套实训设备6套），工业互联网平台1套、一体化实训教学平台及课程资源1套，实现工业互联网人才核心技能培养体系。1、达到1+X制度证书考点建设标准，申请获批建立“工业互联网设备数据采集与分析”1+X证书考点。 2、2023你啊承担教师（校内+校外）培训≥30人。 3、机房使用课时量大于500课时（以机房实训记录为准）。 4、校企合作出版《工业互联网设备数据采集（中级）》教材一本（5名老师参加教材开发出版工作）。《数字孪生技术与应用》教材一本。 5、截至2023年，已输出工业互联网相关专利1项，软著2项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年工业互联网设备采购 |  |  | 1套 | 1套 | 35 |  | 35
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 2022年设备调试完成时间 |  |  | ≤9月 | 2024-07-06 | 3 |  | 3
|  |  | 项目验收时间 |  |  | ≤11月 | 2024-07-12 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 项目整体采购金额 |  |  | ≤316万元 | 315.8万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 2023年实训室相关教科研成果 |  |  | 工业互联网相关软件著作权1项；工业互联网相关专利1项 | 工业互联网相关软件著作权2项；工业互联网相关专利1项；校企合作教材开发2本：《工业互联网设备数据采集（中级）》、《数字孪生技术与应用》 | 14 |  | 14
|  |  | 2023年实训室使用情况 |  |  | 1、2023年培训目标：承担教师（校内+校外）培训≥30人。 2、机房使用课时量大于500课时（以机房实训记录为准）。3.“工业互联网设备数据采集在线仿真实训系统”、“工业互联网实训平台”等在线实训系统保证软件系统正常使用及免费升级，满足教学培训使用≥5年 | 1.2023年：承担校内教师培训36人次； 2.、机房使用课时量600课时（以机房实训记录为准）；3.“工业互联网设备数据采集在线仿真实训系统”、“工业互联网实训平台”等在线实训系统保证软件系统正常使用及免费升级，满足教学培训使用≥5年 | 16 |  | 12
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2023年设备使用满意度 |  |  | ≥90% | 94.29% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.99