## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 双高项目信息安全与管理专业群云数据中心运维实训室建设
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 纪兆华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18801063738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 472.996 | 472.996 |  | 472.5631 |  | 10 |  | 99.91% |  | 9.99
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 472.996 | 472.996 |  | 472.5631
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成实践教学平台，满足专业群专业教学、实训实践、培训认证、职业技能竞赛、创新应用等需求。建设项目任务为主体的模块化专业课程体系；实现云计算课程与岗位的有效衔接，课堂教学和实训教学、课程教学与职业资格考证的有机结合，专业与产业的有机对接。打造现场工程师学徒岗位，校企共同制定和实施人才培养方案、构建专业课程体系、开发建设核心课程、开发建设高水平教材以及配套的数字化资源，基于真实生产任务灵活组织教学，工学交替强化实践能力培养。 | [5 empty] | 2023年购置完成服务器搭建云运维平台、课程资源包、实验室基础设施完善、虚实结合硬件等教学组件等使云计算类专业核心课程的教学顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增实训课程数 |  |  | 4门 | 4门 | 4 |  | 4
|  |  | 云计算技术应用实训平台 |  |  | 1项 | 1项 | 4 |  | 4
|  |  | 光传输网络技术实训平台 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  |  | 实验室教学环境 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目整体验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 协议采购参数与评审报告符合率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目全面完成时间 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 4 |  | 4
|  |  | 招标完成时间 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 4 |  | 4
|  |  | 实验室环境改造及设备调试 |  |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 4 |  | 4
|  |  | 协议采购时间 |  |  | 2023-09-01 | 2023-06-01 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 成本指标 |  |  | ≤472.996万元 | 472.5631万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 承担教师培训 |  |  | 20人次 | 37人次 | 15 |  | 14
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 承担专业教学 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 师资培训实训室满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 5 |  | 5
|  |  | 学生使用实训室满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.99