## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 改善办学条件-实训室建设-财税金融实训基地(一期)建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 李红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911108770
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 242.5994 | 242.5994 |  | 240.845 |  | 10 |  | 99.28% |  | 9.93
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 242.5994 | 242.5994 |  | 240.845 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置桌面工作站、KVM设备、硬盘保护卡、交换设备、投影仪、椅子、综合布线、教学白板、基础建设，开发5门课程的教学资源及实训资源，应用于教学。与相关行业、企业合作，利用企业专业技术人员实践经验丰富的优势，将企业真实项目转化为实践实训项目，为学生实训提供保障，全面提升学生的综合职业技能。改变目前单一的以知识传授为主的教学方法，构建体现项目课程特性的新型教学载体，逐步形成以项目教学为主要特点的教学模式，促进教师教学方式、学习者学习方式的根本改变。 | [5 empty] | 购置服务器等设备，开发5门课程的教学资源，满足教师课程教学、在网络教学平台搭建课程的需求，全面提升大数据与会计专业群人才培养质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增机柜 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 新增KVM设备 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 新增服务器 |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2
|  |  | 新增硬盘 |  |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2
|  |  | 新增课程资源 |  |  | 5套 | 5套 | 3 |  | 3
|  |  | 新增电脑桌 |  |  | 93个 | 93个 | 3 |  | 3
|  |  | 新增教学白板 |  |  | 3个 | 3个 | 1 |  | 1
|  |  | 新增靠背椅 |  |  | 93个 | 93个 | 3 |  | 3
|  |  | 新增中央空调 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 防静电地板、综合布线 |  |  | 244平米 | 244平米 | 3 |  | 3
|  |  | 基础装修 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 新增实训系统 |  |  | 3套 | 3套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 整体验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 设备质量 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 采购物品到位时间 |  |  | 2023年10月前 | 2023年4月 | 2 |  | 2
|  |  | 验收时间 |  |  | 2023年10月前 | 2023年5月 | 2 |  | 2
|  |  | 整体验收时间 |  |  | 2023年10月前 | 2023-06-01 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤242.599356万元 | 240.844998万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 课程资源使用 |  |  | 教师课程教学、在网络教学平台搭建课程时使用课程及实训资源，资源使用率达到100%。 | 教师课程教学、在网络教学平台搭建课程时使用课程及实训资源，资源使用率达到100%。 | 15 |  | 14
|  |  | 实训室使用 |  |  | 实训室正常投入使用，服务于财税金融专业群（6个班）学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。 | 实训室正常投入使用，服务于财税金融专业群（6个班）学生，为核心课程教学、生产性实训提供保障。 | 15 |  | 14
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.93