## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 双高项目现代信息产品与新技术实训室
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 李红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911108770
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 425.4912 | 425.4912 |  | 424.6762 |  | 10 |  | 99.81% |  | 9.98
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 425.4912 | 425.4912 |  | 424.6762 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成实训室国产化软硬件产品的安装与集成，打造实训环境； 完成课程资源建设，分别打造理论教学和实践教学配套课程资源； 利用实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员； 推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务； 推广实训室的社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才需求的企事业单位。 | [5 empty] | 利用实训室建设成果培养本校相关专业师生、培训产业在岗人员； 推广教学模式，为信息与通讯领域其他职业院校提供教学资源和师资培训等服务； 推广实训室的社会服务功能，服务于具有职业技能提升需求的从业人员和有相关人才需求的企事业单位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 通用及专用软件 |  |  | 279套 | 279套 | 4 |  | 4
|  |  | 信创课程及案例资源 |  |  | 5套 | 5套 | 8 |  | 8
|  |  | 硬件设备 |  |  | 70台 | 70台 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 设备参数合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目调试时间 |  |  | 2023年5月前 | 2023-12-01 | 5 |  | 3 |  | 未完成原因：依据文件要求，部分设备采购方式由协议采购变更为由北京市政府采购中心招标，因此采购时间延后。 改进措施：及时学习相关文件，并领会文件精神。
|  |  | 项目招标时间 |  |  | 2023年9月前 | 2023-12-01 | 5 |  | 3 |  | 未完成原因：依据文件要求，部分设备采购方式由协议采购变更为由北京市政府采购中心招标，因此采购时间延后。 改进措施：及时学习相关文件，并领会文件精神。
|  | 成本指标 | 项目整体采购金额 |  |  | ≤425.491185万元 | 424.6762万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 师资培训 |  |  | ≥10人次 | 30人次 | 10 |  | 10
|  |  | 学生培养 |  |  | ≥80人次 | 125人次 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 社会培训 |  |  | ≥300人次 | 404人次 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用实训室满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.98