## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 改善办学条件实训室建设金融科技应用实训基地建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 李红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911108770
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.6946 | 54.6946 |  | 54.6946 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 54.6946 | 54.6946 |  | 54.6946 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设1个实训室、2个中心，为专业课程教学提供保障。购置实训平台、实训项目，提供高度模拟企业应用的教学项目及实训资源，为教师教学、学生实训提供保障，提升学生的综合职业技能。 | [5 empty] | 建立互联网金融应用实训室、金融科技应用体验中心，购置互联网金融实训平台及项目库。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网金融应用实训室 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 金融科技应用体验中心 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 2023年实训平台及项目库 |  |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 设备参数符合评审指标 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 2023年5月前 | 2023-05-01 | 5 |  | 5
|  |  | 实训室物品到位及验收时间 |  |  | 2023年10月前 | 2023-09-01 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤54.694614万元 | 54.694614万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 2023年教师培训 |  |  | 培训教师10人，使教师能够熟练使用教学平台，为课程教学做好准备。 | 培训教师13人，使教师能够熟练使用教学平台，为课程教学做好准备。 | 20 |  | 18
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2023年教师满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98