## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 特高项目数字艺术设计专业群平面广告实训室建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 姜旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910056716
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 234.6146 | 234.6146 |  | 234.4319 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.99
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 234.6146 | 234.6146 |  | 234.4319 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过数字艺术学院专业实训室设备的更新改造建设，可以改善教学条件，提供丰富教学手段、完善教学条件，实现在校教学与职业岗位零距离对接，为建立新型教育、教学方式提供良好的途径，对学校科学建设和实践创新教育改革起到推动作用，有效提高学生技术技能水平，满足社会对高新技术培训的需求。 | [5 empty] | 按进度完成项目规划、设备采购、合同签订、设备安装调试、技术验收、资产入库、设备试运行等工作，教师学生使用满意度达到95%及以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 综合布线、环境建设 |  |  | 4项 | 4项 | 3 |  | 3
|  |  | 新增工作站数量 |  |  | 120台 | 120台 | 3 |  | 3
|  |  | 椅子 |  |  | 120张 | 120张 | 3 |  | 3
|  |  | 工作台 |  |  | 28张 | 28张 | 3 |  | 3
|  |  | 空调 |  |  | 2台 | 2台 | 3 |  | 3
|  |  | 多媒体设备 |  |  | 4套 | 4套 | 3 |  | 3
|  |  | 防静电地板 |  |  | 326平方米 | 326平方米 | 3 |  | 3
|  |  | 触控一体机 |  |  | 4台 | 4台 | 3 |  | 3
|  |  | 保护卡 |  |  | 120台 | 120台 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 2023年采购设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 采购手续完成 |  |  | 6月底之前 | 5月底 | 4 |  | 4
|  |  | 2023年采购设备进校安装调试 |  |  | 8月底之前 | 8月底 | 4 |  | 4
|  |  | 2023年采购设备验收 |  |  | 9月底之前 | 9月底 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 2023年项目支出预算数 |  |  | ≤234.614582万元 | 234.431932万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供1+X证书取证考点 |  |  | ≥3场 | 5场次 | 30 |  | 28
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2023年采购设备使用满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.99