## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 特高项目职业院校工程师学院2023年数字文化创意设计师学院建设项目支出绩效自评表
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 姜旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910056716
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 258.3854 | 258.3854 |  | 258.3854 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 258.3854 | 258.3854 |  | 258.3854 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总目标： 1.完成影视及虚拟现实专业7门课程的课程标准制定； 2.完成影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-教学视频建设； 3.完成影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-企业典型案例建设； 4完成影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-技能测试题库建设； 5.完成影视及虚拟现实专业7门课程的项目案例式教材开发； 6.完成20个工作日的学生入企实践工作； 7.开展专业教师的专项技能培训2次； 8.教师入企实践3个月 | [5 empty] | 1.完成影视及虚拟现实专业7门课程的课程标准制定； 2.完成影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-教学视频建设； 3.完成影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-企业典型案例建设； 4完成影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-技能测试题库建设； 5.完成影视及虚拟现实专业7门课程的项目案例式教材开发； 6.完成20个工作日的学生入企实践工作； 7.开展专业教师的专项技能培训2次； 8.教师入企实践3个月
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-教学视频建设 |  |  | ≥16800分钟 | 16800分钟 | 6 |  | 6
|  |  | 1+X证书师资培训 |  |  | 1次 | 1次 | 2 |  | 2
|  |  | 学生活动 |  |  | 4次 | 4次 | 2 |  | 2
|  |  | 影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-企业典型案例建设 |  |  | 70个 | 70个 | 6 |  | 6
|  |  | 影视及虚拟现实专业7门课程的产教融合性教学资源库建设-技能测试题库建设 |  |  | 7套 | 7套 | 2 |  | 2
|  |  | 学生入企实习实训 |  |  | 20天 | 20天 | 3 |  | 3
|  |  | 影视及虚拟现实专业7门课程的课程标准制定 |  |  | 7套 | 7套 | 2 |  | 2
|  |  | 行业专家专题讲座 |  |  | 6次 | 6次 | 2 |  | 2
|  |  | 举办1场创意大赛 |  |  | 1场 | 1场 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 2023年符合项目任务书验收要点及供货商合同约定符合率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 2023年验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 |  |  | 2月 | 2月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目招投标及合同签署 |  |  | 6月 | 6月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目实施 |  |  | 10月 | 10月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 2023年项目预算控制数 |  |  | ≤258.385418万元 | 258.385418万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 2023年1+X证书通过率 |  |  | ≥90% | 92.98% | 20 |  | 18
|  |  | 2023年教学资源覆盖学生数量 |  |  | ≥400人 | 944人 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 2023年学生使用满意度 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98