## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 特高项目实训室建设实用电子技术实训室建设
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 李学礼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055193
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 168.8236 | 168.8236 |  | 168.8231 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 168.8236 | 168.8236 |  | 168.8231 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目2023年内完成预算资金168.82358万元，采购直流稳压电源、任意波形信号发生器、数字示波器各82台、重力式全自动分选机1台套。保障电子信息类专业的学生开设《实用电路分析与测试》、《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《通信与网络技术》、《电子产品检测与维修》课程项目教学有序开展。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收等工作；教师学生满意度达到95%及以上。完成至少3个班次的实训教学或项目教学。 | [5 empty] | 本项目2023年支付预算资金168.8231万元，采购直流稳压电源、任意波形信号发生器、数字示波器各82台、重力式全自动分选机1台套。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收等工作；教师学生满意度达到100%。完成《数字电子技术》、《电子产品装配》等4个班次的实训或项目教学。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2023新增设备台套数 |  |  | 247台/套 | 247台/套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 2023数量验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 招标完成 |  |  | 2023年8月底前 | 2023-09-07 | 10 |  | 9 |  | 第一次招标因投标文件不足三家，重新招标，时间顺延。
|  |  | 合同签订 |  |  | 2023年9月底前 | 2023-09-20 | 10 |  | 10
|  |  | 设备验收 |  |  | 2023年11月底前 | 2023-12-01 | 10 |  | 9 |  | 招标时间顺延，影响设备到货时间。加强与供货商沟通。
|  | 成本指标 | 2023项目支出预算数 |  |  | ≤168.82358万元 | 168.8231万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 2023完成实训或实验班次数 |  |  | ≥3个 | 4个 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023教师与学生使用满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.99