## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 改善办学条件实训室建设PLC控制技术实训室建设
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 李学礼 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055193
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.1996 | 54.1996 |  | 54.1996 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 54.1996 | 54.1996 |  | 54.1996 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建购置PLC控制技术实训室设备14套，保障机电类及相关专业的学生开设《电气与PLC控制技术》、《机电一体化系统设计》课程教学需求，同时完成《可编程控制系统集成及应用》1+X证书的训练和取证。进行全国职业院校技能大赛学生训练，每年完成培训人数90人以上，申请实用新型专利1项，项目建成后持续发挥作用的期限5年以上。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师及学生满意度达到94%及以上。 年度目标：（当年目标） 完成购置PLC控制技术实训室设备14套，完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作。保障机电类及相关专业的学生开设《电气与PLC控制技术》、《机电一体化系统设计》课程及满足教学需求。使用设备师生满意度94%以上。 | [5 empty] | 新建购置PLC控制技术实训室设备14套，保障机电类及相关专业的学生开设《电气与PLC控制技术》、《机电一体化系统设计》课程教学需求，进行全国职业院校技能大赛学生训练，年完成培训人数90人以上，申请实用新型专利1项，项目建成后持续发挥作用的期限5年以上。按进度完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作；教师及学生满意度达到94%及以上。 年度目标：（当年目标） 完成购置PLC控制技术实训室设备14套，完成项目规划、招标、合同签订、设备数量验收、技术验收、资产入库、设备试运行等工作。保障机电类及相关专业的学生开设《电气与PLC控制技术》、《机电一体化系统设计》课程及满足教学需求。使用设备师生满意度100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增PLC控制技术实训室设备 |  |  | 14套 | 14套 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：项目完成后验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：设备质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2023-11-01 | 2023-09-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本 |  |  | ≤54.199578万元 | 54.199578万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目建成后申请实用新型专利 |  |  | 1项 | 1项 | 10 |  | 8
|  | 社会效益指标 | 指标1：项目建成后每年教学培训人数 |  |  | ≥90人次 | 634人次 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后持续发挥作用的期限 |  |  | 5年以上 | 5年以上 | 10 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学生满意度 |  |  | ≥94% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 教师满意度 |  |  | ≥94% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96