## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 改善办学条件教育教学商务英语与应用英语专业精品课建设项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 高立军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910969638
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 53.1 | 53.1 |  | 53.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 53.1 | 53.1 |  | 53.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目将建设6门课程的精品课程教学资源。建设“资源+课程”样板化课程资源形态，用新教学资源形式改造传统教学资源，达到“能学、辅教”的目标，并为职业院校提升教学能力和社会培训服务能力提供资源和技术支撑。 建成后预计每年商务英语与应用英语专业在校生通过课程资源拓展学习，能够得到比较全面的发展，同时满足社会和企业人员再教育使用，有很好的经济、社会效益，满意度达到95%以上。 | [5 empty] | "本项目已建设6门课程的精品课程教学资源。建设完成“资源+课程”样板化课程资源形态，用新教学资源形式改造传统教学资源，达到了“能学、辅教”的目标，并为职业院校提升教学能力和社会培训服务能力提供了资源和技术支撑。 商务英语与应用英语专业在校生通过课程资源拓展学习得到了比较全面的发展，同时满足社会和企业人员再教育使用，有很好的经济、社会效益，满意度达到95%以上。 本项目实际建设6门课程的精品课程资源，包含资源共享展示系统1个、课程资源信息化教学设计96个、PPT课件制作96个、动画+视频综合式精品微课资源96节。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 动画+视频综合式精品微课资源 |  |  | 39个 | 39个 | 10 |  | 10
|  |  | 课程资源信息化教学设计 |  |  | 96个 | 96个 | 5 |  | 5
|  |  | 资源共享展示系统 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目启动时间 |  |  | 3月 | 3月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目实施时间 |  |  | 4月 | 4月 | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 10月 | 12月 | 5 |  | 2 |  | 偏差原因：由于乙方提交终版项目资料时间为10月末，我方组织相关教师检查文件内容，组织专家评审验收的时间都受影响进行了顺延，导致未能按预计时间完成项目验收。 改进措施：今后在合同签订和履行过程中加强监督，严格按时间照节点推进项目进展，确保不出现项目进展晚于预期的情况。
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 53.1万元 | 53.1万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 所建设教学资源每年服务学生数量 |  |  | 800人次 | 1742人次 | 20 |  | 20
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受益师生满意度 |  |  | 95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97