## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市外国留学生奖学金项目
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 李兴志 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055597
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 77 | 77 |  | 77 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 77 | 77 |  | 77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，实现为来自“一带一路”国家（中亚、东南亚、独联体国家和埃及）的39名留学生提供奖学金。 | [5 empty] | 全部完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 |  |  | 39人 | 39人 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 达标学生发放率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目总体完成时间 |  |  | 2023-10-31 | 2023-11-03 | 10 |  | 8 |  | 新生留学生未能在10月底前申请到中国境内银行卡，致使奖学金发放时间推迟。今后拟提前做好类似预案，确保项目总体时效。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 77万元 | 77万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 扩大学校影响力 |  |  | 为“一带一路”国家培养优秀职业教育人才，通过宣传留学生教育取得的成果，提高学校影响力 | 为“一带一路”国家培养优秀职业教育人才，通过宣传留学生教育取得的成果，提高学校影响力 | 30 |  | 28
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96