## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 改善办学条件基础设施改造东坝校区1、11、12、14号楼屋面防水工程
主管部门 |  | 北京电子控股有限责任公司 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息职业技术学院（北京市电子工业党校）
项目负责人 |  | 贾维国 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18910055630
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 116.2791 | 116.2791 |  | 111.1101 |  | 10 |  | 95.55% |  | 9.56
|  | 其中:当年财政拨款 |  | 116.2791 | 116.2791 |  | 111.1101 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成1号楼、11号楼、12号楼、14号楼屋面防水工程，及时解决漏水情况，同时提升学院师生的居住环境和学生实习实训条件。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 1.完成1号楼、11号楼、12号楼、14号楼屋面防水工程，及时解决漏水情况，同时提升学院师生的居住环境和学生实习实训条件。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮建筑面积 |  |  | 7323.82M2 | 7323.82M2 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 工程验收标准 |  |  | 符合《屋面工程技术规范》（GB50345—2012）及《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012） | 符合《屋面工程技术规范》（GB50345—2012）及《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012） | 5 |  | 5
|  |  | 工程竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 招标采购时间 |  |  | 2023-06-01 | 2023-04-01 | 5 |  | 5
|  |  | 施工时间 |  |  | 2023-08-01 | 2023-07-01 | 5 |  | 5
|  |  | 验收时间 |  |  | 2023-09-01 | 2023-07-01 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 建安工程费控制数 |  |  | 113.106502万元 | 107.957523万元 | 10 |  | 9.54
|  |  | 项目预算控制数 |  |  | 116.279139万元 | 111.110123万元 | 10 |  | 9.56
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 整体环境改善 |  |  | 学生住宿、学习环境得到改善 | 完全符合 | 10 |  | 10
|  |  | 减少安全隐患 |  |  | 减少漏水导致的安全隐患 | 完全符合 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升整体感受 |  |  | 提升师生在校学习和工作整体感受 | 完全符合 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | ≥98% | 98.5% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.66